## Sheet1
Fase | Actividad | Semana Inicio | Duración (Semanas) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9
INICIO | EDT, RBS y Carta Gantt | 1 | 1 | bar: S1
| Análisis de requisitos - Requisitos y criterios de aceptación | 1 | 1 | bar: S1
| Mockup inicial de la solución | 2 | 1 | bar: S2
| Planilla de requerimientos funcionales y no funcionales | 2 | 1 | bar: S2
| Diagrama de casos de uso | 2 | 1 | bar: S2
| Estructura de base de datos | 2 | 1 | bar: S2
| Planificación - Definición backlog y organización de sprints | 2 | 1 | bar: S2
DESARROLLO | Desarrollo - Captura de mensajes | 3 | 1 | bar: S3
| Desarrollo - Respuesta IA | 4 | 1 | bar: S4
| Desarrollo - Conversión TTS | 5 | 1 | bar: S5
| Desarrollo - Sincronización VTuber | 6 | 1 | bar: S6
| Pruebas - Unitarias | 6 | 1 | bar: S6
| Desarrollo - Interfaz de usuario | 7 | 1 | bar: S7
| Pruebas - Integración | 7 | 1 | bar: S7
| Pruebas - Aceptación | 8 | 1 | bar: S8
CIERRE | Implementación - Despliegue MVP | 8 | 1 | bar: S8
| Implementación - Documentación | 8 | 1 | bar: S8
| Mantenimiento - Corrección de incidencias y mejoras evolutivas | 9 | 4 | bar: S9