## Hoja1
Rol | Descripción
Jefe de Proyecto (JP) | Supervisa y coordina todas las etapas del proyecto.
Desarrollador Backend (DB) | Implementa la lógica, base de datos y APIs necesarias.
Desarrollador Frontend (DF) | Integra el asistente en la interfaz web y gestiona la interacción con el usuario.
Diseñador UX/UI (UX) | Define la experiencia de usuario y la apariencia visual del asistente.
Tester / QA (QA) | Evalúa la funcionalidad, rendimiento y experiencia del sistema.
Actividad / Entregable | JP | DB | DF | IA | UX | QA
1. Levantamiento de requerimientos | A | C | C | C | C | I
R (Responsable): ejecuta la tarea.
2. Diseño de la arquitectura del sistema | A | R | C | C | I | I
A (Aprobador): tiene la responsabilidad final y aprueba el resultado.
3. Diseño de la interfaz y flujo conversacional | C | I | C | R | R | I
C (Consultado): se consulta para apoyo o conocimiento técnico.
4. Desarrollo del backend (API, base de datos, lógica) | I | R | C | C | I | I
I (Informado): se mantiene informado del progreso o resultados.
5. Implementación del frontend e integración web | C | C | R | C | C | I
6. Integración del modelo de IA | I | C | I | R | I | I
7. Pruebas funcionales y de experiencia de usuario | C | C | C | I | C | R
8. Corrección de errores y ajustes finales | C | R | R | C | C | A
9. Entrega e implementación final | A | C | C | I | I | C
10. Mantenimiento y mejoras continuas | A | R | R | C | C | C